## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No de programa | Descripción | Estatus | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
1 | Convocatoria a ambas carreras | Proyectado | bar: Mayo 1
Real | bar: Mayo 1
2 | Presentación de ideas en cada eje temático | Proyectado | bar: Mayo 2
Real | bar: Mayo 2
3 | Selección de equipos | Proyectado | bar: Mayo 2
Real | bar: Mayo 2
4 | Elaboración de propuesta para el proyecto integrador | Proyectado | bar: Mayo 3
Real | bar: Mayo 3
5 | Presentación de propuesta en sala de juntas | Proyectado | bar: Mayo 4
Real | bar: Mayo 4
6 | Primera reunión entre IDS y LAGE | Proyectado | bar: Mayo 4
Real | bar: Mayo 4
7 | Aclaración de dudas | Proyectado | bar: Junio 1
Real | bar: Junio 1
8 | Segunda propuesta | Proyectado | bar: Junio 1
Real | bar: Junio 1
9 | Segunda reunión entre IDS y LAGE | Proyectado | bar: Junio 2
Real | bar: Junio 2
10 | Revisión de avance de proyecto | Proyectado | bar: Junio 2
Real | bar: Junio 2
11 | Estudio de mercado | Proyectado | bar: Junio 3
Real | bar: Junio 3
12 | Entrega del 50% del proyecto | Proyectado | bar: Junio 4
Real | bar: Junio 4
13 |  | Proyectado
Real
14 |  | Proyectado
Real
15 |  | Proyectado
Real
16 |  | Proyectado
Real